ĐỒ ÁN VỀ ƯỚC MƠ CỦA BẢN THÂN( NHÓM 3)

Địa Điểm : Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức

Thời gian : Từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 30 tháng 11 năm 2017

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA TỪNG THÀNH VIÊN

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | HỌ VÀ TÊN | NHIỆM VỤ | T/S BẮT ĐẦU | T/S KẾT THÚC | GMAIL |
| 1 | Phan Lương Tài | Tổng kết đồ án trên phần Word và Powpoin |  |  | [Taiphan294338@gmail.com](mailto:Taiphan294338@gmail.com) |
| 2 | Phạm Hải Dương | Tìm hiểu và phần mềm video hoạt hình về ước mơ của bản thân |  |  | [Duonghk09@gmail.com](mailto:Duonghk09@gmail.com) |
| 3 | Đặng Tấn Sang | Tạo hình nhân vật và đồ họa cho đồ án |  |  |  |
| 4 | Lê Xuân Công | Viết kịch bản và sắp xếp thứ tự về ước mơ của bản thân. |  |  | [Lexuancong3010@gmail.com](mailto:Lexuancong3010@gmail.com) |
| 5 | Trương Hoàn Hảo | Đưa ra những phân tích và nhận xét về đồ án. |  |  | [Truonghoanhao1309@gmail.com](mailto:Truonghoanhao1309@gmail.com) |

1. Kế hoạch của nhóm:

* Tuần 1:
* Họp nhóm lần 1: ( ngày được nhận đồ án)
* Làm quen giữa các thành viên trong nhóm ( về bản thân , đời sống, khó khăn.... )
* Cả nhóm tìm hiểu về ước mơ của từng thành viên
* Phân công cho các thành viên và đúng thời gian làm nhiệm vụ đó.
* Tuần 2:
* Họp nhóm lần 2 :
* Nêu ra những ý tưởng cá nhân
* Cùng nhau thống nhất và đưa ra những ý kiến hợp lý nhất
* Nhóm trưởng phân chia nhiệm vụ ứng với khả năng từng thành viên
* Tìm những hình ảnh và phần mềm làm video
* Tuần 3:
* Họp nhóm lần 3:
* Tìm hiểu và học cách sử dụng các phần mềm làm video
* Nêu những khó khăn khi làm đồ án, để cho thành viên sẽ hỗ trơ nhau
* Các thành viên cho ý kiến về hình ảnh và nội dung về đồ án
* Nhóm trưởng đưa ra những lời khuyên và động viên cùng đi lên
* Tuần 4:
* Họp nhóm lần thứ 4:
* Đưa ra những hình ảnh , ý tưởng hợp lý nhất
* Làm video về ước mơ của mình được hoàn thiện
* Tuần 5:
* Cả nhóm cho ý kiến để chỉnh sửa và hoàn thiện lại đồ án
* Hoàn chỉnh lại báo cáo word và powerpoint .

1. Đánh giá từng thành viên:

* Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và giúp nhau để hoàn thành công việc
* Các thành viên đóng góp ý kiến tích cực
* Luôn vui vẻ , hòa đồng và thống nhất những ý kiến được đề ra
* Các thành viên luôn đầy khi họp nhóm và hoàn thành công theo đúng thời gian yêu cầu
* Có những khó khăn trong việc họp nhóm vì muốn mỗi người có thời gian rãnh khác nhau nhưng các thành viên sắp xếp thời gian hợp lý để buổi họp nhóm diễn ra thuận lợi.

1. Những khó khăn khi làm đồ án:

* Thời gian và địa điểm của từng thành viên khá xa nên không thể họp nhóm nhiều lần
* Trong những tuần qua có nhiều bài kiểm tra vì vậy không dành thời gian cho đồ án
* Do chưa từng sử dụng thành thạo phần mềm về video , các thành viên gặp
* khó khăn nhưng vẫn tìm tòi để hoàn chỉnh được video.
* Các thành viên luôn có những ý kiến khác nhau và gây ra tranh cải
* Phải đổi 3-4 phần mềm do chưa phù hợp với tính chất của đồ án

1. Bản đánh giá thành viên trong nhóm 3:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | HỌ VÀ TÊN | ĐIỂM | GHI CHÚ/NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ |
| 1 | Lê Xuân Công  (nhóm trưởng) | 9 | * Hợp tác được các thành viên trong nhóm , tạo cơ hội gắn kết cảm xúc với từng thành viên * Phân công công việc thiếu cụ thể cho thành viên * Có thời gian đúng đắn và lịch họp nhóm hợp lý |
| 2 | Đặng Tấn Sang | 9 | * Tham gia hoạt đông nhóm chưa nhiệt tình * Làm việc chưa hiệu quả * Phản hồi ý kiến tốt |
| 3 | Trương Hoàn Hảo | 9 | * Tham gia vào các hoạt động nhóm song với chưa tích cực * Chủ động làm việc |
| 4 | Phạm Hải Dương | 9.5 | - Tham gia tích cực trong các công việc  - Nhiệt tình và chủ động đưa ra những ý kiến sáng tạo  - Làm việc hiệu quả. |
| 5 | Phan Lương Tài | 9.5 | * Tham gia tích cực trong công việc của nhóm * Luôn hướng dẫn và góp ý kiến |

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-tự do- hạnh phúc

BIÊN BẢN LÀM VIỆC NHÓM

Nhóm 3:

Buổi làm việc thứ nhất :

* Địa điểm làm việc: Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức
* Thời gian làm việc: Ngày 30 tháng 10 năm 2017
* Lúc 8h sáng
* Thành viên có mặt:
* Đặng Tấn Sang
* Trương Hoàn Hảo
* Phan Lương Tài
* Phạm Hải Dương
* Lê Xuân Công
* Mục tiêu :
* Tìm hiểu về ước mơ , các phần mềm hồ sơ cho việc làm clip và sơ lược về word và powerpoint.,,
* Ý kiến :
* Một bạn sẽ tìm kiếm và thử các phần mềm làm phim hiện hành và tìm ra phần mềm phù hợp nhất với nhóm.
* Một số bạn muốn quay clip để giảm thời gian nghiên cứu .
* Kết quả cuối cùng:
* Nhóm trưởng kết luận cả nhóm sẽ cùng tìm và xem xét về phần mềm nào phù hợp nhất với nhóm
* Phân chia đều nhiệm vụ ứng với những điểm mạnh của từng thành viên để cho việc họp nhóm lần thứ hai.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày30 tháng10 năm 2017

Nhóm Trưởng

Lê xuân Công

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-tự do- hạnh phúc

BIÊN BẢN LÀM VIỆC NHÓM

Nhóm 3:

Buổi làm việc thứ hai:

* Địa điểm làm việc: Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức
* Thời gian làm việc: Ngày 6 tháng 11 năm 2017- Khoảng Từ 12h trưa
* Thành viên có mặt:
* Đặng Tấn Sang
* Trương Hoàn Hảo
* Phan Lương Tài
* Phạm Hải Dương
* Lê Xuân Công
* Mục tiêu :
* Tìm hiểu về ước mơ , các phần mềm hồ sơ cho việc làm clip và sơ lược về word và powerpoint.,,
* Nội dung :
* Thay đổi kế hoạch và thêm ý kiến của từng thành viên
* Đổi phần mềm
* Kiếm và sáng tạo cách ghép âm thanh vào phim.
* Kết quả cuối cùng:
* Nhóm trưởng đọc lại nội dung yêu cầu của đồ án, và cho mọi người thảo luận thêm ý tưởng
* thông báo mọi người về suy nghĩ ý tưởng chọn đề tài này và tuần sau nêu ý tưởng và sau đó chọn ý tưởng hay để thực hiện clip.
* Đánh word và powerpoint cho hoàn chỉnh.
* Đưa ra những ý kiến cá nhân, quan điểmcá nhân về nội dung đồ án, về các công việc về clip, làm các bản báo cáo.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 6tháng 11năm 2017

Nhóm Trưởng

Lê xuân Công

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-tự do- hạnh phúc

BIÊN BẢN LÀM VIỆC NHÓM

Nhóm 3:

Buổi làm việc thứ ba:

* Địa điểm làm việc: Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức
* Thời gian làm việc: Ngày 15 tháng 11 năm 2017
* Lúc 1h trưa
* Thành viên có mặt:
* Đặng Tấn Sang
* Trương Hoàn Hảo
* Phan Lương Tài
* Phạm Hải Dương
* Lê Xuân Công
* Mục tiêu :
* Tìm hiểu về ước mơ , các phần mềm hồ sơ cho việc làm clip và sơ lược về word và powerpoint.,,
* Ý kiến :

- Đổi phần mềm làm phim mới ( do phần mềm cũ phải đóng phí bản quyền)

* Kết quả cuối cùng:
* Xác định phần mềm làm phim cuối cùng là proshow producer và format factory
* Có nhiều khó khăn về việc họp nhóm do về thời gian , địa điểm .
* Còn những nhiệm vụ còn lại phân chia lai cho nhau.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng11 năm 2017

Nhóm Trưởng

Lê xuân Công

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-tự do- hạnh phúc

BIÊN BẢN LÀM VIỆC NHÓM

Nhóm 3:

Buổi làm việc thứ tư:

* Địa điểm làm việc: Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức
* Thời gian làm việc: Ngày 28 tháng 11 năm 2017
* Lúc 8h sáng
* Thành viên có mặt:
* Đặng Tấn Sang
* Trương Hoàn Hảo
* Phan Lương Tài
* Phạm Hải Dương
* Lê Xuân Công
* Mục tiêu :
* Tìm hiểu về ước mơ , các phần mềm hồ sơ cho việc làm clip và sơ lược về word và powerpoint.,,
* Ý kiến :
* Tổng kết những file tài liệu chuẩn bị nộp bài
* Kết quả cuối cùng:
* Hoàn thành 100% về word và powerpoint
* Hoàn thành phim video về ước mơ bản thân và điều chỉnh về cách trình khi báo cáo đồ án
* Cả nhóm xem xét và sữa chữa, bổ sung của đồ án

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2017

Nhóm Trưởng

Lê xuân Công